PROGESTÃO AMAZONAS: Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia dos Gastos Públicos do Estado do Amazonas (P511639)

PLANO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E

SOCIAL (PCAS)

Avaliação

Novembro, 2025

PLANO DE COMPROMISSO AMBIENTAL E SOCIAL

- O Estado do Amazonas (Mutuário) implementará o Progestão Amazonas: Projeto de Eficiência da Gestão do Setor Público (Projeto), com o envolvimento da Secretaria de Estado de Administração e Gestão(SEAD), AMAZONPREV, Centro de Serviços Compartilhados (CSC), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (SEAS), conforme estabelecido no acordo de empréstimo. O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Banco) concordou em fornecer financiamento para o Projeto, conforme estabelecido no referido acordo.

- O Mutuário, por meio da SEAD, deverá assegurar que o Projeto seja implementado de acordo com as Normas Ambientais e Sociais (NAS) e este Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS), de forma aceitável para o Banco. O PCAS faz parte do acordo de empréstimo. Salvo definição em contrário neste PCAS, os termos utilizados neste PCAS têm os significados atribuídos a eles no referido acordo de empréstimo.

- Sem limitação ao acima exposto, este PCAS estabelece medidas e ações que o Mutuário, por meio da SEAD, realizará ou fará com que sejam realizadas, incluindo, conforme aplicável, ações e medidas institucionais, de pessoal, treinamento, de monitoramento, de arranjos de implementação, e gerenciamento de queixas. O PCAS também estabelece os instrumentos ambientais e sociais (A&S) que devem ser adotados e implementados no âmbito do Projeto, sendo que todos devem estar sujeitos a consulta prévia e divulgação, consistentes com o NAS, e em forma e substância, e de maneira aceitável para o Banco. Uma vez adotados, tais instrumentos ambientais e sociais podem ser revisados a qualquer momento, desde que previamente acordados por escrito com o Banco.

- Conforme acordado entre o Banco e o Mutuário, este PCAS será revisado sempre que necessário, durante a implementação do Projeto, para refletir as mudanças do Projeto e circunstâncias não previstas inicialmente, bem como em resposta a performance do Projeto. Nessas circunstâncias, o Mutuário e o Banco concordam em atualizar o PCAS para refletir essas mudanças por meio de uma troca de cartas assinadas entre o Banco Mundial e a SEAD, sendo que esta última deverá divulgar prontamente o PCAS atualizado.

- A subseção “Indicadores de Prontidão para Implementação”, abaixo, identifica as ações e medidas a serem monitoradas para avaliar a prontidão do Projeto para iniciar a implementação de acordo com este Plano Estratégico de Implementação (PEI). Contudo, todas as ações e medidas neste PEI devem ser implementadas conforme estabelecido na coluna “Cronograma”, abaixo, independentemente de estarem listadas na subseção mencionada.

| MEDIDAS MATERIAIS E AÇÕES |  | PRAZO | AUTORIDADE/ENTIDADE RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS |  |  |  |
| A | ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Estabelecer e manter uma Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP) com pessoal e recursos qualificados para apoiar a gestão dos riscos e impactos ambientais, sociais, de saúde e segurança do Projeto, incluindo: um especialista ambiental e social. Outros especialistas poderão ser incluídos conforme necessário durante a implementação do Projeto. | a.1. Estabelecer uma Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP) como condição para a eficácia do projeto. a.2. Contratar ou nomear o especialista em meio ambiente e questões sociais em até 30 dias após a comprovação da eficácia do projeto e, posteriormente, manter a UGP e essa função durante toda a implementação do projeto. a.3. Como condição para a eficácia do projeto. | UGP |
| B | PLANO/MEDIDAS DE DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES Preparar e implementar as seguintes medidas de desenvolvimento de capacidades: Oferecer sessões de formação periódicas para a equipa dos pontos focais e parceiros executores sobre as normas do FSE relevantes para o Projeto e questões específicas, tais como SEA/SH e código de conduta, mecanismos de resolução de queixas, saúde e segurança da comunidade, notificação de acidentes e incidentes. | Realizar sessões de treinamento periódicas, conforme definido no Plano de Treinamento de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais. | UGP |
| MONITORAMENTO E REPORTES |  |  |  |
| C | RELATÓRIOS REGULARES Preparar e submeter ao Banco Mundial relatórios regulares de monitoramento sobre o desempenho ambiental, social, de saúde e segurança do Projeto, incluindo as atividades de engajamento de partes interessadas e funcionamento do mecanismo de queixas. | Submeter relatórios semestrais ao Banco durante a implementação do projeto, a partir da data de efetividade. Submeter cada relatório ao Banco até, no máximo, 30 dias após a data limite regular. | UGP |
| D | INCIDENTES E ACIDENTES Notificar prontamente o Banco sobre qualquer incidente ou acidente relacionado ao Projeto que tenha, ou possa ter, um efeito adverso significativo sobre o meio ambiente, as comunidades afetadas, o público ou trabalhadores, incluindo, entre outros, casos de exploração e abuso sexual (SEA), assédio sexual (SH) e acidentes que resultam em morte, lesões graves ou múltiplas. Fornecer detalhes suficientes sobre o escopo, gravidade e possíveis causas do incidente ou acidente, indicando as medidas imediatas tomadas ou que estão planejadas para solucioná‐lo, e quaisquer informações fornecidas por qualquer contratado e/ou empresa supervisora, conforme o caso. Posteriormente, a pedido do Banco, preparar um relatório sobre o incidente ou acidente e propor medidas para resolvê‐lo e prevenir sua recorrência. | Notificar o Banco no prazo máximo de 48 horas após tomar conhecimento do acidente ou incidente. Subsequentemente, reportar ao Banco sobre o acidente ou incidente num prazo aceitável para o Banco. | UGP |
| NAS 1: AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS |  |  |  |
| 1.1 | QUADRO AMBIENTAL E SOCIAL (ES) DO MUTUÁRIO Garantir que os riscos e impactos de ESHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) do Projeto, incluindo aqueles relacionados ao trabalho e às condições de trabalho, sejam gerenciados de acordo com este ESCP (Plano de Segurança e Meio Ambiente) e a Estrutura de ES do Mutuário, que inclui, entre outros, o arcabouço político, legal e institucional relevante do país, incluindo suas instituições de implementação nacionais, departamentais ou locais e as leis, regulamentos, procedimentos e capacidade de implementação aplicáveis. Notificar prontamente o Banco sobre quaisquer alterações na Estrutura de ES do Mutuário que possam afetar materialmente e de forma adversa a capacidade do Mutuário de gerenciar os riscos e impactos de ESHS do Projeto em conformidade com os ESSs (Esquemas de Segurança e Meio Ambiente) e as medidas imediatas tomadas ou planejadas para lidar com tais alterações e os potenciais riscos e impactos do Projeto daí decorrentes. Se, na opinião do Banco, tais alterações afetarem adversamente os aspectos relevantes da gestão de riscos de ESHS do Projeto, o Mutuário deverá concordar em implementar medidas e ações para abordá-los de maneira aceitável para o Banco e deverá atualizar o ESCP para refletir tais ações acordadas. | Durante toda a implementação do Projeto. Notificar o Banco imediatamente após tomar conhecimento da alteração no Quadro de Garantia de Serviços do Mutuário. As ações subsequentes, se solicitadas pelo Banco, deverão ser refletidas em um Plano de Garantia de Serviços de Empréstimo (ESCP) atualizado, conforme indicado no parágrafo 4 da Seção Inicial deste ESCP. | UGP |
| 1.2 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA Realizar as consultorias, estudos, assistência técnica em silvicultura e bioeconomia, capacitação, treinamento e quaisquer outras atividades de assistência técnica no âmbito do Projeto, de acordo com os termos de referência aceitáveis ​​para o Banco e que sejam consistentes com os Princípios Essenciais de Supervisão. Posteriormente, preparar e finalizar os resultados dessas atividades em conformidade com os termos de referência. | Ao longo da implementação do Projeto. | UGP |
| NAS 2: CONDIÇÕES DE TRABALHO |  |  |  |
| 2.1 | PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DO TRABALHO - Incorporar nos contratos de consultores contratados diretamente ou por meio de terceiros para a execução de trabalhos, as seguintes medidas para a gestão adequada das condições de trabalho dos trabalhadores do projeto: - Cumprir as normas trabalhistas brasileiras sobre 1) termos e condições de emprego, 2) proteção da força de trabalho (proibição do trabalho infantil e do trabalho forçado), 3) saúde e segurança ocupacional e iv) mecanismos de reclamação para apresentação de preocupações/reclamações relacionadas aos locais e condições de trabalho sem represálias; - Adotar todas as medidas necessárias para exigir que os fornecedores primários tomem medidas para remediar de forma rápida e adequada os casos sempre que o trabalho infantil ou o trabalho forçado ocorrerem inadvertidamente ou para os substituir de acordo com os requisitos do ESS 2; - Adotar e fazer com que todos os contratados e subcontratados adotem e implementem o Plano de Prevenção de SEA/SH (que será descrito no Manual de Operação do Projeto e reproduzido em todos os documentos de licitação), definindo padrões de comportamento e estabelecendo responsabilidades e procedimentos para responder a alegações comprovadas de SEA/SH; - Garantir que 1) os procedimentos de SST sejam totalmente aplicados aos trabalhadores comunitários e 2) registar provas de que os seus trabalhos são prestados de forma voluntária, não envolvem crianças menores de idade e não remetem para trabalho forçado; e - Comunicar ao Banco todos os incidentes e acidentes que possam causar danos à saúde e segurança dos trabalhadores do projeto (e dos membros da comunidade beneficiária) ou expô-los a qualquer forma de discriminação, assédio e abuso, e tomar medidas para evitar a sua recorrência. - Declarar e reproduzir todos esses requisitos em todos os documentos de licitação para a contratação de empreiteiros. | Ao longo da implementação do Projeto. | UGP e coexecutoras |
| 2.2 | MECANISMO DE RECLAMAÇÃO PARA TRABALHADORES Estabelecer e operar um mecanismo de reclamação onde os trabalhadores do projeto (trabalhos diretos e contratados) possam levantar preocupações no local de trabalho (incluindo preocupações e questões de SEA/SH) sem medo de retaliação e de acordo com os requisitos da NAS 2. | Estabelecer o mecanismo de reclamações antes de contratar os trabalhadores do projeto e, posteriormente, mantê-lo e operá-lo durante toda a implementação do projeto. | UGP |
| NAS 3: GESTÃO EFICIENTE DE RECURSOS E PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO |  |  |  |
| 3.3 | RESOURCE EFFICIENCY AND POLLUTION PREVENTION AND MANAGEMENT Incorporar medidas de eficiência de recursos e de prevenção e gestão da poluição nos Termos de Referência de forma consistente com a NAS 3. | Ao longo da implementação do Projeto. | UGP |
| NAS 4: SAÚDE E SEGURANÇA DAS COMUNIDADES |  |  |  |
| Esse parâmetro não é relevante para o Projeto. |  |  |  |
| NAS 5: AQUISIÇÃO DE TERRA, RESTRIÇÕES DE USO DA TERRA E REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO |  |  |  |
|  | RISCOS E IMPACTOS DO REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO Os aspetos relevantes do NAS 5 serão incorporados, conforme pertinente, nos Termos de Referência das atividades de assistência técnica no âmbito do Projeto, em conformidade com a ação 1.2 acima. | Ao longo da implementação do Projeto. | UGP |
| NAS 6: CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS |  |  |  |
| 6.1 | RISCOS E IMPACTOS À BIODIVERSIDADE Os aspetos relevantes do NAS 6 serão incorporados, conforme pertinente, nos Termos de Referência das atividades de assistência técnica no âmbito do Projeto, em conformidade com a ação 1.2 acima. | Ao longo da implementação do Projeto. | UGP |
| NAS 7: POPULAÇÕES INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS |  |  |  |
| 7.1 | PLANEJAMENTO DOS POVOS INDÍGENAS Executar o Projeto de acordo com os requisitos aplicáveis da NAS7. Sempre que pertinente, os Termos de Referência para a realização de atividades de assistência técnica devem: - Avaliar oportunidades e barreiras para projetar e implementar a atividade de Assistência Técnica de forma a garantir que as preocupações ou preferências dos povos indígenas sejam abordadas e que os Povos Indígenas tenham acesso justo e equitativo aos benefícios do projeto; - Garantir que os Povos Indígenas sejam consultados de forma proporcional e culturalmente adequada em assuntos de seu interesse; - Todas as medidas apropriadas necessárias para alcançar resultados consistentes com os requisitos estabelecidos pela NAS 7 serão tomadas e seguidas durante a fase de implementação. | Ao longo da implementação do Projeto. | UGP |
| NAS 8: PATRIMÔNIO CULTURAL |  |  |  |
| 8.1 | RISCOS E IMPACTOS AO PATRIMÔNIO CULTURAL Os aspetos relevantes do ESS 8 serão incorporados, conforme pertinente, nos Termos de Referência das atividades de assistência técnica no âmbito do Projeto, em conformidade com a ação 1.2 acima. | Throughout Project implementation. | UGP |
| NAS 9: INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA |  |  |  |
| Esse parâmetro não é relevante para o Projeto. |  |  |  |
| NAS 10: ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES |  |  |  |
| 10.1 | PROCEDIMENTOS DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS Considerando o escopo das atividades apoiadas pelo projeto e o baixo nível de risco ambiental e social, os principais elementos de um Plano de Envolvimento das Partes Interessadas serão incorporados tanto no projeto quanto no Plano de Envolvimento das Partes Interessadas, com base na legislação e nas instituições existentes para o envolvimento dos cidadãos/partes interessadas e para a resolução de queixas. | Durante a implementação do Projeto | UGP/ Coexecutoras |
| 10.2 | MECANISMO DE QUEIXAS DO PROJETO a. Estabelecer, manter e operar um mecanismo de reclamações acessível para receber e facilitar a resolução de preocupações e queixas relacionadas ao Projeto (bem como reclamações sobre exploração sexual e abuso sexual, inclusive por meio do encaminhamento de sobreviventes a provedores de serviços relevantes de violência baseada em gênero, tudo de forma segura, confidencial e centrada na sobrevivente), de maneira consistente com a NAS 10. b. Divulgar as informações de contato do Gabinete do Ouvidor da SEAD em todos os materiais de comunicação sobre o Projeto. c. Reportar ao Banco sobre o tratamento das preocupações e queixas levantadas em relação ao projeto, incluindo uma seção específica sobre o tratamento das preocupações e queixas levantadas por povos indígenas e outros grupos sociais vulneráveis. | Durante a implementação do Projeto | UGP |
| INDICADORES DE PRONTIDÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO |  |  |  |
| As seguintes ações são indicadores de prontidão para a implementação: Ações A e B. |  |  |  |